## 日報作成
作成日時 | 2012-08-08 22:59
対象日時 | 2012-08-09
＜実績＞
作業ID | PJ | 作業名 |  |  |  |  | 状態 | 予定 |  | 実績 |  | 成果物 | 備考
[8 empty] | 開始 | 終了 | 開始 | 終了
WK0000-000 | Phase0(作業環境再構築) | 作業環境構築 |  |  |  |  | 仕掛中 | 2012-07-11 | 2012-08-18 | 2012-07-11
WK3000-000 | Phase0(作業環境再構築) |  | リアル作業環境改善 |  |  |  | 仕掛中 | 2012-07-21 | 2012-08-18 | 2012-07-21
WK3200-000 | Phase0(作業環境再構築) |  |  | 作業場所移転 |  |  | 仕掛中 | 2012-07-21 | 2012-08-18 | 2012-07-21
WK3300-000 | Phase0(作業環境再構築) |  |  | 開発デスク再構築 |  |  | 仕掛中 | 2012-07-30 | 2012-09-01 | 2012-08-05
WK3320-000 | Phase0(作業環境再構築) |  |  |  | 調達 |  | 仕掛中 | 2012-08-05 | 2012-09-01 | 2012-08-05
WK3330-000 | Phase0(作業環境再構築) |  |  |  | 端末準備 |  | 仕掛中 | 2012-08-11 | 2012-08-13 | 2012-08-05
SS0000-000 | 夏の短期集中企画 | 夏の短期集中企画 |  |  |  |  | 仕掛中 | 2012-07-27 | 2012-08-31 | 2012-07-27
SS1000-000 | 夏の短期集中企画 |  | FT-XLSの小規模リメイク |  |  |  | 仕掛中 | 2012-07-27 | 2012-08-10 | 2012-07-27
SS2000-000 | 夏の短期集中企画 |  | FTミニシナリオ作成 |  |  |  | 仕掛中 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | 2012-08-04
SS2100-000 | 夏の短期集中企画 |  |  | 概要定義 |  |  | 仕掛中 | 2012-08-01 | 2012-08-10 | 2012-08-04
SS2100-002 | 夏の短期集中企画 |  |  |  |  | ストーリー(設定) | 仕掛中 | 2012-08-01 | 2012-08-10 | 2012-08-04 |  | SS2220-000.txt
SS2100-003 | 夏の短期集中企画 |  |  |  |  | ステージ | 仕掛中 | 2012-08-01 | 2012-08-10 | 2012-08-04 |  | SS2230-000.txt
SS2100-004 | 夏の短期集中企画 |  |  |  |  | キャラクター | 仕掛中 | 2012-08-01 | 2012-08-10 | 2012-08-04 |  | SS2240-000.txt
OT0000-000 | その他やること | その他やる事リスト |  |  |  |  | 仕掛中 | 2012-09-01 | 2012-12-31 | 2012-07-01
OT2000-000 | その他やること |  | 積みゲー消化 |  |  |  | 仕掛中 | 2012-09-01 | 2012-12-31 | 2012-06-27
OT2200-000 | その他やること |  |  | コンシューマー |  |  | 仕掛中 | 2012-09-01 | 2012-12-31 | 2012-07-20
OT2200-001 | その他やること |  |  |  |  | Demon's Soul | 仕掛中 | 2012-09-01 | 2012-12-31 | 2012-08-04
＜課題＞
作業ID | PJ | 作業名 |  |  |  |  | 状態 | 予定 |  | 実績 |  | 成果物 | 備考
[8 empty] | 開始 | 終了 | 開始 | 終了
F20000-000 | Phase1(F2構築) | F2構築 |  |  |  |  | 未定
F21000-000 | Phase1(F2構築) |  | 現在の作業状況整理・作業計画立案 |  |  |  | 遅延 | 2012-07-27 | 2012-07-28
OH0000-000 | Phase1(OverTheHills) | OverTheHills構築 |  |  |  |  | 未定
OH1000-000 | Phase1(OverTheHills) |  | 現在の作業状況整理・作業計画立案 |  |  |  | 遅延 | 2012-07-27 | 2012-07-28
SS1100-000 | 夏の短期集中企画 |  |  | 概要定義 |  |  | 遅延 | 2012-07-27 | 2012-07-31 | 2012-07-27
SS1200-000 | 夏の短期集中企画 |  |  | テンプレート作成 |  |  | 遅延 | 2012-08-06 | 2012-08-07
SS1300-000 | 夏の短期集中企画 |  |  | コーディング |  |  | 遅延 | 2012-08-01 | 2012-08-08 | 2012-08-01
OT1000-000 | その他やること |  | お絵かき |  |  |  | 未定
OT1100-000 | その他やること |  |  | ＦＴ（オリシナ含む） |  |  | 未定
OT1110-000 | その他やること |  |  |  | ＦＴＥ |  | 未定
OT1110-001 | その他やること |  |  |  |  | ウーユ | 未定
OT1120-000 | その他やること |  |  |  | Ｗｉｔｃｈｅｓシリーズ |  | 未定
OT1200-000 | その他やること |  |  | ＶＴ（オリシナ含む） |  |  | 未定
OT1210-000 | その他やること |  |  |  | むなしい努力キャラリアル調 |  | 未定
OT1300-000 | その他やること |  |  | 版権 |  |  | 未定
OT1400-000 | その他やること |  |  | その他 |  |  | 未定
＜コメント＞
とりあえず来週はまるまる夏休み取れそう。といっても後半は引越だから、ゆっくりできるのは帰省する前半３日だな…
ペンタブの用意もしたし、絵の一枚でも描けるといいが…
シナリオのストーリーとキャラクターの全体像がほぼまとまった。
あしたこそはマクロ書く。

## Phase0(作業環境再構築)
作業ID | [5 empty] | 作業名 |  |  |  |  | 状態 | 予定 開始 | 予定 終了 | 予定 時間 | 実績 開始 | 実績 終了 | 実績 時間 | 成果物パス | 備考
WK | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 作業環境構築 |  |  |  |  | 仕掛中 | 2012-07-11 | 2012-08-18 | - | 2012-07-11 |  | -
WK | 1 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 作業フローＷｅｂ化 |  |  |  | 完了 | 2012-07-11 | 2012-07-27 | - | 2012-07-11 | 2012-07-27 | -
WK | 1 | 1 | 0 | 0 | 000 |  |  | 作業資産管理サーバの構築 |  |  | 完了 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2 | 2012-07-13 | 2012-07-13 | 2
WK | 1 | 2 | 0 | 0 | 000 |  |  | 作業記録Web反映のワークフロー設計 |  |  | 完了 | 2012-07-11 | 2012-07-11 | 2 | 2012-07-11 | 2012-07-20 | 1 | WK1200-000.txt
WK | 1 | 3 | 0 | 0 | 000 |  |  | 作業記録シートの作成 |  |  | 完了 | 2012-07-15 | 2012-07-20 | - | 2012-07-15 | 2012-07-20 | - | WK1300-000.xls
WK | 1 | 3 | 1 | 0 | 000 |  |  |  | 入力レイアウト定義 |  | 完了 | 2012-07-15 | 2012-07-15 | 3 | 2012-07-15 | 2012-07-20 | 2 | WK1310-000.txt
WK | 1 | 3 | 2 | 0 | 000 |  |  |  | ＨＴＭＬテンプレート作成 |  | 完了 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | - | 2012-07-17 | 2012-07-18 | -
WK | 1 | 3 | 2 | 0 | 001 |  |  |  |  | ＨＴＭＬ | 完了 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2 | WK1320-001.html
WK | 1 | 3 | 2 | 0 | 002 |  |  |  |  | ＣＳＳ | 完了 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2 | 2012-07-17 | 2012-07-18 | 2 | WK1320-002.css
WK | 1 | 3 | 3 | 0 | 000 |  |  |  | ＨＴＭＬ出力マクロ作成 |  | 完了 | 2012-07-19 | 2012-07-20 | 3 | 2012-07-20 | 2012-07-20 |  | WK1300-000.xls
WK | 1 | 4 | 0 | 0 | 000 |  |  | 日報作成シートの作成 |  |  | 完了 | 2012-07-23 | 2012-07-25 | - | 2012-07-24 | 2012-07-25 | -
WK | 1 | 4 | 1 | 0 | 000 |  |  |  | 入力レイアウト定義 |  | 完了 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 3 | WK1300-000.xls
WK | 1 | 4 | 2 | 0 | 000 |  |  |  | ＨＴＭＬテンプレート作成 |  | 完了 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | - | 2012-07-25 | 2012-07-25 | -
WK | 1 | 4 | 2 | 0 | 001 |  |  |  |  | ＨＴＭＬ | 完了 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 1 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 1 | WK1420-001.html
WK | 1 | 4 | 2 | 0 | 002 |  |  |  |  | ＣＳＳ | 完了 | 2012-07-24 | 2012-07-24 | 1 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 0.5 | WK1420-002.css
WK | 1 | 4 | 3 | 0 | 000 |  |  |  | ＨＴＭＬ出力マクロ作成 |  | 完了 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 3 | 2012-07-25 | 2012-07-25 |  | WK1300-000.xls
WK | 1 | 4 | 4 | 0 | 000 |  |  |  | 自動入力マクロ作成 |  | 完了 | 2012-07-23 | 2012-07-23 | 2 | 2012-07-24 | 2012-07-25 | 2 | WK1300-000.xls
WK | 1 | 5 | 0 | 0 | 000 |  |  | アップロードバッチ作成 |  |  | 完了 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | - | 2012-07-25 | 2012-07-25 | -
WK | 1 | 5 | 0 | 0 | 001 |  |  |  |  | 概要設計 | 完了 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 1.5 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 0.5 | WK1500-001.txt
WK | 1 | 5 | 0 | 0 | 002 |  |  |  |  | batファイル | 完了 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 1.5 | 2012-07-25 | 2012-07-25 | 0.5 | WK1500-002.zip
WK | 1 | 6 | 0 | 0 | 000 |  |  | Web運用開始 |  |  | 完了 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | - | 2012-07-26 | 2012-07-26 | -
WK | 1 | 6 | 1 | 0 | 000 |  |  |  | Web運用開始に向けた残課題の消化 |  | 完了 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 2.5 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 1.5 | WK1610-000.txt
WK | 1 | 6 | 2 | 0 | 000 |  |  |  | 成果物アップロード |  | 完了 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 0.5 | 2012-07-26 | 2012-07-26 | 0.5
WK | 1 | 6 | 3 | 0 | 000 |  |  |  | TOP更新 |  | 完了 | 2012-07-27 | 2012-07-27 | 1 | 2012-07-26 | 2012-07-27 | 1
WK | 2 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 作業環境マスタリング |  |  |  | 完了 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | - | 2012-07-29 | 2012-07-29 | -
WK | 2 | 1 | 0 | 0 | 000 |  |  | コーディング |  |  | 完了 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 1 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 0.5 |  | 個人情報アップ不可
WK | 2 | 2 | 0 | 0 | 000 |  |  | お絵かき |  |  | 完了 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 1 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 0.5 |  | 同上
WK | 2 | 3 | 0 | 0 | 000 |  |  | データ構築 |  |  | 完了 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 1 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 0.5 |  | 同上
WK | 3 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | リアル作業環境改善 |  |  |  | 仕掛中 | 2012-07-21 | 2012-08-18 | - | 2012-07-21 |  | -
WK | 3 | 1 | 0 | 0 | 000 |  |  | 棚卸 |  |  | 完了 | 2012-07-29 | 2012-08-03 | - | 2012-07-29 | 2012-07-30 | -
WK | 3 | 1 | 1 | 0 | 000 |  |  |  | チェックシート作成 |  | 完了 | 2012-07-29 | 2012-07-30 | 4 | 2012-07-29 | 2012-07-29 | 3
WK | 3 | 1 | 2 | 0 | 000 |  |  |  | 棚卸実施 |  | 完了 | 2012-07-30 | 2012-08-03 | 5 | 2012-07-29 | 2012-07-30 | 4
WK | 3 | 2 | 0 | 0 | 000 |  |  | 作業場所移転 |  |  | 仕掛中 | 2012-07-21 | 2012-08-18 | - | 2012-07-21 |  | -
WK | 3 | 2 | 1 | 0 | 000 |  |  |  | 移転先確保 |  | 完了 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 3 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 4
WK | 3 | 2 | 2 | 0 | 000 |  |  |  | 移転作業フロー構築 |  | 完了 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 4 | 2012-07-21 | 2012-07-21 | 4
WK | 3 | 2 | 3 | 0 | 000 |  |  |  | 移転実施 |  | 予定 開始: 2012-08-15; 予定 終了: 2012-08-16; 予定 時間: 16
WK | 3 | 2 | 4 | 0 | 000 |  |  |  | 移転元解放 |  | 予定 開始: 2012-08-18; 予定 終了: 2012-08-18; 予定 時間: 4
WK | 3 | 3 | 0 | 0 | 000 |  |  | 開発デスク再構築 |  |  | 仕掛中 | 2012-07-30 | 2012-09-01 | - | 2012-08-05 |  | -
WK | 3 | 3 | 1 | 0 | 000 |  |  |  | 設計 |  | 完了 | 2012-07-30 | 2012-07-30 | 1 | 2012-07-30 | 2012-08-05 | 1.5 | WK3310-000.txt
WK | 3 | 3 | 2 | 0 | 000 |  |  |  | 調達 |  | 状態: 仕掛中; 予定 開始: 2012-08-05; 予定 終了: 2012-09-01; 予定 時間: -; 実績 開始: 2012-08-05
WK | 3 | 3 | 2 | 0 | 001 |  |  |  |  | Ａ機用のHDD | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-09-01; 予定 時間: 0.25
WK | 3 | 3 | 2 | 0 | 002 |  |  |  |  | Ｄ機用のケースファン(12cm*3) | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-09-01; 予定 時間: 0.25
WK | 3 | 3 | 2 | 0 | 003 |  |  |  |  | Ｄ機用の電源 | 完了 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 0.25 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 1.5
WK | 3 | 3 | 2 | 0 | 004 |  |  |  |  | 部品清掃用具 | 完了 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 0.25 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 0.5
WK | 3 | 3 | 3 | 0 | 000 |  |  |  | 端末準備 |  | 状態: 仕掛中; 予定 開始: 2012-08-11; 予定 終了: 2012-08-13; 予定 時間: -; 実績 開始: 2012-08-05
WK | 3 | 3 | 3 | 0 | 001 |  |  |  |  | Ａ機修理(HDD交換, BIOS更新) | 予定 開始: 2012-08-25; 予定 終了: 2012-08-25; 予定 時間: 3
WK | 3 | 3 | 3 | 0 | 002 |  |  |  |  | Ｄ機修理(ｹｰｽﾌｧﾝ交換，電源交換) | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-09-02; 予定 時間: 3
WK | 3 | 3 | 3 | 0 | 003 |  |  |  |  | Ｃ２機完全セットアップ | 予定 開始: 2012-08-25; 予定 終了: 2012-08-25; 予定 時間: 3
WK | 3 | 3 | 3 | 0 | 004 |  |  |  |  | Ｃ２機バックアップ | 予定 開始: 2012-08-26; 予定 終了: 2012-08-26; 予定 時間: 4
WK | 3 | 3 | 3 | 0 | 005 |  |  |  |  | ｻﾌﾞﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの接触不良ハンダ直し | 完了 | 2012-08-13 | 2012-08-13 | 2 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 1
WK | 3 | 3 | 4 | 0 | 000 |  |  |  | 開発環境の端末展開 |  | 予定 開始: 2012-08-17; 予定 終了: 2012-09-02; 予定 時間: -
WK | 3 | 3 | 4 | 0 | 001 |  |  |  |  | Ａ機 | 予定 開始: 2012-08-25; 予定 終了: 2012-08-25
WK | 3 | 3 | 4 | 0 | 002 |  |  |  |  | Ｂ機 | 予定 開始: 2012-08-17; 予定 終了: 2012-08-17
WK | 3 | 3 | 4 | 0 | 003 |  |  |  |  | Ｃ２機 | 予定 開始: 2012-08-25; 予定 終了: 2012-08-25
WK | 3 | 3 | 4 | 0 | 004 |  |  |  |  | Ｄ機 | 予定 開始: 2012-09-02; 予定 終了: 2012-09-02
WK | 3 | 4 | 0 | 0 | 000 |  |  | その他調達 |  |  | 予定 開始: 2012-08-05; 予定 終了: 2012-08-05; 予定 時間: -; 実績 時間: -
WK | 3 | 4 | 0 | 0 | 001 |  |  |  |  | 帰省時に使う小さいペンタブ | 完了 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 0.3 | 2012-08-05 | 2012-08-05 | 0.5
WK | 3 | 4 | 0 | 0 | 002 |  |  |  |  | 嫁 | 状態: 保留; 実績 開始: -; 備考: 無理だよ！

## Phase1(F2構築)
作業ID | [5 empty] | 作業名 |  | 状態 | 予定 開始 | 予定 終了 | 予定 時間 | 実績 開始 | 実績 終了 | 実績 時間 | 成果物パス | 備考
F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | F2構築 | bar: 状態
F2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 現在の作業状況整理・作業計画立案 | 状態: 遅延; 予定 開始: 2012-07-27; 予定 終了: 2012-07-28; 予定 時間: 2.5

## Phase1(OverTheHills)
作業ID | [5 empty] | 作業名 |  | 状態 | 予定 開始 | 予定 終了 | 予定 時間 | 実績 開始 | 実績 終了 | 実績 時間 | 成果物パス | 備考
OH | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | OverTheHills構築 | bar: 状態
OH | 1 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 現在の作業状況整理・作業計画立案 | 状態: 遅延; 予定 開始: 2012-07-27; 予定 終了: 2012-07-28; 予定 時間: 2.5

## 夏の短期集中企画
作業ID | [5 empty] | 作業名 |  |  |  |  | 状態 | 予定 開始 | 予定 終了 | 予定 時間 | 実績 開始 | 実績 終了 | 実績 時間 | 成果物パス | 備考
SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | 夏の短期集中企画 |  |  |  |  | 仕掛中 | 2012-07-27 | 2012-08-31 | - | 2012-07-27 |  | -
SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | FT-XLSの小規模リメイク |  |  |  | 仕掛中 | 2012-07-27 | 2012-08-10 | - | 2012-07-27 |  | -
SS | 1 | 1 | 0 | 0 | 000 |  |  | 概要定義 |  |  | 状態: 遅延; 予定 開始: 2012-07-27; 予定 終了: 2012-07-31; 予定 時間: 0.5; 実績 開始: 2012-07-27
SS | 1 | 2 | 0 | 0 | 000 |  |  | テンプレート作成 |  |  | 状態: 遅延; 予定 開始: 2012-08-06; 予定 終了: 2012-08-07
SS | 1 | 3 | 0 | 0 | 000 |  |  | コーディング |  |  | 遅延 | 2012-08-01 | 2012-08-08 | - | 2012-08-01 |  | -
SS | 1 | 3 | 0 | 0 | 001 |  |  |  |  | CharacterDataファイルを読込 | 実績 開始: 2012-08-01
SS | 1 | 3 | 0 | 0 | 002 |  |  |  |  | テンプレートを見てシート貼り付け
SS | 1 | 3 | 0 | 0 | 003 |  |  |  |  | テンプレートを見てデータ生成
SS | 1 | 3 | 0 | 0 | 004 |  |  |  |  | CharacterDataファイルを書込み
SS | 1 | 4 | 0 | 0 | 000 |  |  | テスト項目設定 |  |  | 状態: 遅延; 予定 開始: 2012-08-09; 予定 終了: 2012-08-09; 予定 時間: -; 実績 時間: -
SS | 1 | 4 | 0 | 0 | 001 |  |  |  |  | CharacterDataファイルを読込
SS | 1 | 4 | 0 | 0 | 002 |  |  |  |  | テンプレートを見てシート貼り付け
SS | 1 | 4 | 0 | 0 | 003 |  |  |  |  | テンプレートを見てデータ生成
SS | 1 | 4 | 0 | 0 | 004 |  |  |  |  | CharacterDataファイルを書込み
SS | 1 | 5 | 0 | 0 | 000 |  |  | テスト実施 |  |  | 予定 開始: 2012-08-10; 予定 終了: 2012-08-10; 予定 時間: -; 実績 時間: -
SS | 1 | 5 | 0 | 0 | 001 |  |  |  |  | CharacterDataファイルを読込
SS | 1 | 5 | 0 | 0 | 002 |  |  |  |  | テンプレートを見てシート貼り付け
SS | 1 | 5 | 0 | 0 | 003 |  |  |  |  | テンプレートを見てデータ生成
SS | 1 | 5 | 0 | 0 | 004 |  |  |  |  | CharacterDataファイルを書込み
SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | FTミニシナリオ作成 |  |  |  | 仕掛中 | 2012-08-01 | 2012-08-31 | - | 2012-08-04 |  | -
SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 000 |  |  | 概要定義 |  |  | 仕掛中 | 2012-08-01 | 2012-08-10 | - | 2012-08-04 |  | -
SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 001 |  |  |  |  | シナリオ | 完了 | 2012-08-01 | 2012-08-10 |  | 2012-08-04 | 2012-08-05 |  | SS2210-000.txt
SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 002 |  |  |  |  | ストーリー(設定) | 状態: 仕掛中; 予定 開始: 2012-08-01; 予定 終了: 2012-08-10; 実績 開始: 2012-08-04; 成果物パス: SS2220-000.txt
SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 003 |  |  |  |  | ステージ | 状態: 仕掛中; 予定 開始: 2012-08-01; 予定 終了: 2012-08-10; 実績 開始: 2012-08-04; 成果物パス: SS2230-000.txt
SS | 2 | 1 | 0 | 0 | 004 |  |  |  |  | キャラクター | 状態: 仕掛中; 予定 開始: 2012-08-01; 予定 終了: 2012-08-10; 実績 開始: 2012-08-04; 成果物パス: SS2240-000.txt
SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 000 |  |  | 詳細定義 |  |  | 予定 開始: 2012-08-11; 予定 終了: 2012-08-14; 予定 時間: -; 実績 時間: -
SS | 2 | 2 | 1 | 0 | 000 |  |  |  | ゲームシステム |  | 予定 開始: 2012-08-11; 予定 終了: 2012-08-14
SS | 2 | 2 | 2 | 0 | 000 |  |  |  | ストーリー(設定) |  | 予定 開始: 2012-08-11; 予定 終了: 2012-08-14
SS | 2 | 2 | 3 | 0 | 000 |  |  |  | ステージ |  | 予定 開始: 2012-08-11; 予定 終了: 2012-08-14
SS | 2 | 2 | 4 | 0 | 000 |  |  |  | キャラクター |  | 予定 開始: 2012-08-11; 予定 終了: 2012-08-14
SS | 2 | 3 | 0 | 0 | 000 |  |  | 素材収集 |  |  | 予定 開始: 2012-08-17; 予定 終了: 2012-08-24; 予定 時間: -; 実績 時間: -
SS | 2 | 3 | 1 | 0 | 000 |  |  |  | マップチップ |  | 予定 開始: 2012-08-17; 予定 終了: 2012-08-24
SS | 2 | 3 | 2 | 0 | 000 |  |  |  | 音楽 |  | 予定 開始: 2012-08-17; 予定 終了: 2012-08-24
SS | 2 | 3 | 3 | 0 | 000 |  |  |  | ユニットアイコン |  | 予定 開始: 2012-08-17; 予定 終了: 2012-08-24
SS | 2 | 3 | 4 | 0 | 000 |  |  |  | 顔絵 |  | 予定 開始: 2012-08-17; 予定 終了: 2012-08-24
SS | 2 | 4 | 0 | 0 | 000 |  |  | データ構築 |  |  | 予定 開始: 2012-08-11; 予定 終了: 2012-08-24
SS | 2 | 5 | 0 | 0 | 000 |  |  | プレリリース |  |  | 予定 開始: 2012-08-25; 予定 終了: 2012-08-26
SS | 2 | 6 | 0 | 0 | 000 |  |  | テスト項目設定 |  |  | 予定 開始: 2012-08-25; 予定 終了: 2012-08-26
SS | 2 | 7 | 0 | 0 | 000 |  |  | テスト実施 |  |  | 予定 開始: 2012-08-27; 予定 終了: 2012-08-30
SS | 2 | 8 | 0 | 0 | 000 |  |  | テスト結果対応 |  |  | 予定 開始: 2012-08-27; 予定 終了: 2012-08-30
SS | 2 | 9 | 0 | 0 | 000 |  |  | リリース |  |  | 予定 開始: 2012-08-30; 予定 終了: 2012-08-31

## その他やること
作業ID | [5 empty] | 作業名 |  |  |  |  | 状態 | 予定 開始 | 予定 終了 | 予定 時間 | 実績 開始 | 実績 終了 | 実績 時間 | 成果物パス | 備考
OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 000 | その他やる事リスト |  |  |  |  | 状態: 仕掛中; 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31; 実績 開始: 2012-07-01
OT | 1 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | お絵かき | bar: 状態
OT | 1 | 1 | 0 | 0 | 000 |  |  | ＦＴ（オリシナ含む） | bar: 状態
OT | 1 | 1 | 1 | 0 | 000 |  |  |  | ＦＴＥ | bar: 状態
OT | 1 | 1 | 1 | 0 | 001 |  |  |  |  | ウーユ | bar: 状態
OT | 1 | 1 | 2 | 0 | 000 |  |  |  | Ｗｉｔｃｈｅｓシリーズ | bar: 状態
OT | 1 | 2 | 0 | 0 | 000 |  |  | ＶＴ（オリシナ含む） | bar: 状態
OT | 1 | 2 | 1 | 0 | 000 |  |  |  | むなしい努力キャラリアル調 | bar: 状態
OT | 1 | 3 | 0 | 0 | 000 |  |  | 版権 | bar: 状態
OT | 1 | 4 | 0 | 0 | 000 |  |  | その他 | bar: 状態
OT | 2 | 0 | 0 | 0 | 000 |  | 積みゲー消化 |  |  |  | 仕掛中 | 2012-09-01 | 2012-12-31 | - | 2012-06-27 |  | -
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 000 |  |  | フリーゲーム |  |  | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31; 予定 時間: -; 実績 開始: 2012-06-27; 実績 時間: -
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 001 |  |  |  |  | Ｂ．Ｂ．ライダー | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 002 |  |  |  |  | homeless the vagabond | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 003 |  |  |  |  | kinoko1 | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 004 |  |  |  |  | kinoko2 | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 005 |  |  |  |  | Knight Night | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 006 |  |  |  |  | lost sheep1_4~6 | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 007 |  |  |  |  | MoonWhistleXP | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 008 |  |  |  |  | Nepheshel | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 009 |  |  |  |  | イストワール | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 010 |  |  |  |  | グッバイ トゥ ユー２ | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 011 |  |  |  |  | グッバイ トゥ ユー３ | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 012 |  |  |  |  | グッバイ トゥ ユー４ | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 013 |  |  |  |  | さいはてホスピタル | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 014 |  |  |  |  | シルフェイド見聞録 | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 015 |  |  |  |  | シルフェイド幻想譚 | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 016 |  |  |  |  | ナルキッソス | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 017 |  |  |  |  | ハーバーランドでつかまえて | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 018 |  |  |  |  | ばとね！ | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 019 |  |  |  |  | ひとかた | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 020 |  |  |  |  | ひよこ侍 | 状態: 完了; 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31; 実績 開始: 2012-06-29; 実績 終了: 2012-06-29
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 021 |  |  |  |  | ペルソナTheRapture | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 022 |  |  |  |  | ゆめにっき | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 023 |  |  |  |  | らんだむダンジョン | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 024 |  |  |  |  | 海賊高校生 | 状態: 完了; 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31; 実績 開始: 2012-06-27; 実績 終了: 2012-06-28
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 025 |  |  |  |  | 神の山 | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 026 |  |  |  |  | 送電塔のミメイ | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 027 |  |  |  |  | 盗人講座 | 状態: 完了; 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31; 実績 開始: 2012-06-28; 実績 終了: 2012-06-28
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 028 |  |  |  |  | 洞窟物語 | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 029 |  |  |  |  | 魔王物語物語 | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 1 | 0 | 0 | 030 |  |  |  |  | 夜明けの口笛吹き | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 2 | 0 | 0 | 000 |  |  | コンシューマー |  |  | 仕掛中 | 2012-09-01 | 2012-12-31 | - | 2012-07-20 |  | -
OT | 2 | 2 | 0 | 0 | 001 |  |  |  |  | Demon's Soul | 状態: 仕掛中; 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31; 実績 開始: 2012-08-04
OT | 2 | 2 | 0 | 0 | 002 |  |  |  |  | MGS3 | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 2 | 0 | 0 | 003 |  |  |  |  | P3P | 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31
OT | 2 | 2 | 0 | 0 | 004 |  |  |  |  | リトルビッグプラネット２ | 状態: 完了; 予定 開始: 2012-09-01; 予定 終了: 2012-12-31; 実績 開始: 2012-07-20; 実績 終了: 2012-08-04